|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к приказуот 21 марта 2024 г. № 34 |

**Календарный график**

работ на 2024 год

по подготовке, проведению и обработке данных выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан (ф.№ 2) на территории Удмуртской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ***Территориальный уровень*** |
| 1.1 | *Подготовка и проведение обследования сельскохозяйственной деятельности в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан на территории Удмуртской Республики* |
| 1.1.1 | актуализация списочного состава Генеральной совокупности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан  | с 1по15 марта - выборка 1с 1по15 сентября – выборка 2 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.1.2 | формирование выборочной совокупности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан  | с 1по15 марта - выборка 1с 1по 15 сентября – выборка 2 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.1.3 | составление списка адресов хозяйств для участия в выборочном обследовании сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | с 1по15 марта - выборка 1с 1по 15 сентября – выборка 2 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.1.4 | проведение информационно-разъяснительной работы среди респондентов по вопросам проведения выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | март-декабрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |
| 1.2 | *Координация и организация работ по подготовке и проведению обследования на территории Удмуртской Республики, контроль подготовки и проведения обследования* |
| 1.2.1 | подбор инструкторов и специалистов территориального уровня, интервьюеров и привлечение их на договорной основе для выполнения работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | март – выборка 1сентябрь – выборка 2 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |
| 1.2.2 | привлечение инструкторов территориального уровня и заключение контрактов на 15 календарных дней, включая обучение один рабочий день | 28.03 - 11.0401.07 – 15.0730.09 – 14.1001.11 – 15.1101.12 – 15.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Административный отдел, Финансово-экономический отдел |
| 1.2.3 | привлечение специалистов территориального уровня и заключение контрактов с момента поступления информации на 11 календарных дней, включая обучение один рабочий день | 12.04 - 22.0415.07 – 25.0715.10 – 25.1015.11 – 25.1115.12 – 25.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Административный отдел, Финансово-экономический отдел |
| 1.2.4 | подготовка планшетных компьютеров, комплектование инструментария обследования, средства индивидуальной защиты, канцелярских товаров и товаров для фиксации данных  | с 18 по 28 марта – выборка 1с 19 по 30 сентября – выборка 2 | Отдел информационных ресурсов и технологий, Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 1.2.5 | выезды в районные подразделения Удмуртстата с целью обучения интервьюеров проведению обследования заполнения данных в бланки формы № 2 и вводу данных в планшетные компьютеры.Передача инструментария обследования, канцелярских принадлежностей, удостоверений, товары для фиксации данных, средства индивидуальной защиты | апрель – выборка 1октябрь – выборка 2 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел имущественного комплекса |
| 1.2.6 | сбор и обобщение информации о проведении обследования, прием результатов обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | 06.04 - 25.0404.07 – 25.0704.10 – 25.1004.11 – 25.1104.12 – 25.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.2.7 | обеспечение мер по контролю качества и достоверности итогов обследования на этапах сбора и обработки информации | 01.04 - 25.0401.07 – 25.0701.10 – 25.1001.11 – 25.1101.12 – 25.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 1.2.8 | обеспечение мер, направленных на сохранение конфиденциальности полученных первичных статистических данных и их защиту от несанкционированного доступа, с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» | 04.04 - 25.0404.07 – 25.0704.10 – 25.1004.11 – 25.1104.12 – 25.12 | Отдел информационных ресурсов и технологий, Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 1.2.9 | выплаты вознаграждений привлекаемым лицам в соответствии с условиями контрактов на выполнение работ по подготовке и проведению обследования, обработке его итогов | в течение 20 рабочих дней после отчетного месяца | Финансово-экономический отдел, Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 1.2.10 | подготовка и представление информации о контрактах, заключенных с инструкторами и специалистами территориального уровня, интервьюерами и размещение её на сайте Удмуртстата | в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, внесения изменений в контракте или его расторжения  | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Финансово-экономический отдел, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.3 | *Организация на полевом уровне участков проведения обследования* *сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан*  |
| 1.3.1 | взаимодействие с органами местного самоуправления в части привлечения граждан, проживающих на территории обследуемых населенных пунктов | март-декабрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |
| 1.3.2 | разработка и утверждение графика обучения интервьюеров для проведения обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | март,сентябрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 1.3.3 | организация работ по проведению опросов респондентов и осуществление контрольных мероприятий, с выездом в отобранные хозяйства |  июль,октябрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, инструктор территориального уровня, Отдел имущественного комплекса |
| 1.3.4 | проведение контрольных мероприятий для оценки работы интервьюеров и оказание им помощи с выездом в населённые пункты  | 01-11 июля, 01-11 октября | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, инструктор территориального уровня, Отдел имущественного комплекса |
| 1.3.5 | сдача-приемка планшетов и материалов обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан  | выборка 1- июльвыборка 2 - декабрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел имущественного комплекса, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики)  |
| 1.3.6 | представление и сдача заполненных отчетов обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | с 5 по 11 день после отчетного периода – в электронном видес 12 по 18 день после отчетного периода – на бланках | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |
| 1.4 | *Подготовка, получение и обработка информации в ходе обследования первичных статистических данных, хранение материалов* |
| 1.4.1 | обеспечение ввода, разработки и передачи итогов обследования на федеральный уровень на основе единого специализированного программного обеспечения | 26 апреля22 июля,21 октября, 22 ноября,27 января 2025 года | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.4.2 | прием, кодирование и загрузка данных с планшетных компьютеров на рабочую станцию. Автоматизированная обработка полученной информации с проведением формально-логических контролей | 04.04 - 25.0404.07 – 25.0704.10 – 25.1004.11 – 25.1104.12 – 25.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, специалист территориального уровня, Отдел информационных технологий |
| 1.4.3 | формирование итоговых (регламентных) таблиц | 25.04 - 30.0425.07 – 31.0725.10 – 31.1025.11 – 30.1128.01 – 31.01 2025 года | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.4.4 | хранение материалов обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на территории Удмуртской Республики | декабрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Административный отдел |
| 2 | ***Полевой уровень*** |
| 2.1 | *Подготовка и проведение обследования сельскохозяйственной деятельности в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан в обследуемых муниципальных образованиях на территории Удмуртской Республики* |
| 2.1.1 | привлечение интервьюеров и заключение контрактов на 11 календарных дней, включая обучение один рабочий день | 01.04 - 11.0401.07 – 11.0701.10 – 11.1001.11 – 11.1101.12 – 11.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Административный отдел, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |
| 2.1.2 | опрос хозяйств по программе выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан  | 01.04 - 11.0401.07 – 11.0701.10 – 11.1001.11 – 11.1101.12 – 11.12 | интервьюеры |
| 2.1.3 | оказание содействия инструктору территориального уровня при проведении контрольных мероприятий с выездом в населенные пункты. | июль,октябрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, инструктор территориального уровня, Отдел имущественного комплекса |
| 2.2 | *Сдача-приемка заполненных бланков ф.№2, контроль заполнения* |
| 2.2.1 | представление и сдача заполненных отчетов (на бумажных носителях и в электронном виде) на территориальный (районный) уровень, контроль заполненных бланков формы № 2 | 04.04 - 11.0404.07 – 11.0704.10 – 11.1004.11 – 11.1104.12 – 11.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, инструктор территориального уровня, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |