|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к приказу  от 21 марта 2024 г. № 34 |

**Календарный график**

работ на 2024 год

по подготовке, проведению и обработке данных выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан (ф.№ 2) на территории Удмуртской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ***Территориальный уровень*** | | |
| 1.1 | *Подготовка и проведение обследования сельскохозяйственной деятельности в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан на территории Удмуртской Республики* | | |
| 1.1.1 | актуализация списочного состава Генеральной совокупности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | с 1по15 марта - выборка 1  с 1по15 сентября – выборка 2 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.1.2 | формирование выборочной совокупности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | с 1по15 марта - выборка 1  с 1по 15 сентября – выборка 2 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.1.3 | составление списка адресов хозяйств для участия в выборочном обследовании сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | с 1по15 марта - выборка 1  с 1по 15 сентября – выборка 2 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.1.4 | проведение информационно-разъяснительной работы среди респондентов по вопросам проведения выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | март-декабрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |
| 1.2 | *Координация и организация работ по подготовке и проведению обследования на территории Удмуртской Республики, контроль подготовки и проведения обследования* | | |
| 1.2.1 | подбор инструкторов и специалистов территориального уровня, интервьюеров и привлечение их на договорной основе для выполнения работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | март – выборка 1  сентябрь – выборка 2 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |
| 1.2.2 | привлечение инструкторов территориального уровня и заключение контрактов на 15 календарных дней, включая обучение один рабочий день | 28.03 - 11.04  01.07 – 15.07  30.09 – 14.10  01.11 – 15.11  01.12 – 15.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Административный отдел, Финансово-экономический отдел |
| 1.2.3 | привлечение специалистов территориального уровня и заключение контрактов с момента поступления информации на 11 календарных дней, включая обучение один рабочий день | 12.04 - 22.04  15.07 – 25.07  15.10 – 25.10  15.11 – 25.11  15.12 – 25.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Административный отдел, Финансово-экономический отдел |
| 1.2.4 | подготовка планшетных компьютеров, комплектование инструментария обследования, средства индивидуальной защиты, канцелярских товаров и товаров для фиксации данных | с 18 по 28 марта – выборка 1  с 19 по 30 сентября – выборка 2 | Отдел информационных ресурсов и технологий, Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 1.2.5 | выезды в районные подразделения Удмуртстата с целью обучения интервьюеров проведению обследования заполнения данных в бланки формы № 2 и вводу данных в планшетные компьютеры.  Передача инструментария обследования, канцелярских принадлежностей, удостоверений, товары для фиксации данных, средства индивидуальной защиты | апрель – выборка 1  октябрь – выборка 2 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел имущественного комплекса |
| 1.2.6 | сбор и обобщение информации о проведении обследования, прием результатов обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | 06.04 - 25.04  04.07 – 25.07  04.10 – 25.10  04.11 – 25.11  04.12 – 25.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.2.7 | обеспечение мер по контролю качества и достоверности итогов обследования на этапах сбора и обработки информации | 01.04 - 25.04  01.07 – 25.07  01.10 – 25.10  01.11 – 25.11  01.12 – 25.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 1.2.8 | обеспечение мер, направленных на сохранение конфиденциальности полученных первичных статистических данных и их защиту от несанкционированного доступа, с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» | 04.04 - 25.04  04.07 – 25.07  04.10 – 25.10  04.11 – 25.11  04.12 – 25.12 | Отдел информационных ресурсов и технологий, Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 1.2.9 | выплаты вознаграждений привлекаемым лицам в соответствии с условиями контрактов на выполнение работ по подготовке и проведению обследования, обработке его итогов | в течение 20 рабочих дней после отчетного месяца | Финансово-экономический отдел, Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 1.2.10 | подготовка и представление информации о контрактах, заключенных с инструкторами и специалистами территориального уровня, интервьюерами и размещение её на сайте Удмуртстата | в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, внесения изменений в контракте или его расторжения | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Финансово-экономический отдел, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.3 | *Организация на полевом уровне участков проведения обследования* *сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан* | | |
| 1.3.1 | взаимодействие с органами местного самоуправления в части привлечения граждан, проживающих на территории обследуемых населенных пунктов | март-  декабрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |
| 1.3.2 | разработка и утверждение графика обучения интервьюеров для проведения обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | март,  сентябрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 1.3.3 | организация работ по проведению опросов респондентов и осуществление контрольных мероприятий, с выездом в отобранные хозяйства | июль,  октябрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, инструктор территориального уровня, Отдел имущественного комплекса |
| 1.3.4 | проведение контрольных мероприятий для оценки работы интервьюеров и оказание им помощи с выездом в населённые пункты | 01-11 июля,  01-11 октября | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, инструктор территориального уровня, Отдел имущественного комплекса |
| 1.3.5 | сдача-приемка планшетов и материалов обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | выборка 1- июль  выборка 2 - декабрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел имущественного комплекса, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |
| 1.3.6 | представление и сдача заполненных отчетов обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан | с 5 по 11 день после отчетного периода – в электронном виде  с 12 по 18 день после отчетного периода – на бланках | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |
| 1.4 | *Подготовка, получение и обработка информации в ходе обследования первичных статистических данных, хранение материалов* | | |
| 1.4.1 | обеспечение ввода, разработки и передачи итогов обследования на федеральный уровень на основе единого специализированного программного обеспечения | 26 апреля  22 июля,  21 октября,  22 ноября,  27 января 2025 года | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.4.2 | прием, кодирование и загрузка данных с планшетных компьютеров на рабочую станцию. Автоматизированная обработка полученной информации с проведением формально-логических контролей | 04.04 - 25.04  04.07 – 25.07  04.10 – 25.10  04.11 – 25.11  04.12 – 25.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, специалист территориального уровня, Отдел информационных технологий |
| 1.4.3 | формирование итоговых (регламентных) таблиц | 25.04 - 30.04  25.07 – 31.07  25.10 – 31.10  25.11 – 30.11  28.01 – 31.01 2025 года | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 1.4.4 | хранение материалов обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на территории Удмуртской Республики | декабрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Административный отдел |
| 2 | ***Полевой уровень*** | | |
| 2.1 | *Подготовка и проведение обследования сельскохозяйственной деятельности в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан в обследуемых муниципальных образованиях на территории Удмуртской Республики* | | |
| 2.1.1 | привлечение интервьюеров и заключение контрактов на 11 календарных дней, включая обучение один рабочий день | 01.04 - 11.04  01.07 – 11.07  01.10 – 11.10  01.11 – 11.11  01.12 – 11.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Административный отдел, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |
| 2.1.2 | опрос хозяйств по программе выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан | 01.04 - 11.04  01.07 – 11.07  01.10 – 11.10  01.11 – 11.11  01.12 – 11.12 | интервьюеры |
| 2.1.3 | оказание содействия инструктору территориального уровня при проведении контрольных мероприятий с выездом в населенные пункты. | июль,  октябрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, инструктор территориального уровня, Отдел имущественного комплекса |
| 2.2 | *Сдача-приемка заполненных бланков ф.№2, контроль заполнения* | | |
| 2.2.1 | представление и сдача заполненных отчетов (на бумажных носителях и в электронном виде) на территориальный (районный) уровень, контроль заполненных бланков формы № 2 | 04.04 - 11.04  04.07 – 11.07  04.10 – 11.10  04.11 – 11.11  04.12 – 11.12 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, инструктор территориального уровня, Отдел государственной статистики в г.Воткинске (включая специалистов подразделений в городах и районах Удмуртской Республики) |